## ガントチャート_サンプル
年 | 2025
システム開発工程表
項目 |  |  | 開始日 | 締切日 | 11 | 12
[5 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[5 empty] | 水 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018
要求分析と要件定義 |  |  | 2016-11-30 | 2016-12-02 | bar: 11 30 to 12 2
要件定義書の作成
要求の確認
要件の定義
背景
課題
目的・方針
概要
機能
システム化の範囲
ユーザインタフェース
システム構成
導入・移行計画
運用・保守
工程計画
体制
成果物
テスト項目の作成
システム設計 |  |  | 2016-12-05 | 2016-12-07 | bar: 12 5 to 12 7
外部設計書の作成
業務フローの作成
サブシステムへの分割
画面レイアウト作成
帳票レイアウト作成
コード設計
論理データ設計
システムインタフェース設計
外部設計書作成
レビュー
内部設計
画面の詳細設計
帳票の詳細設計
外部インタフェースの詳細設計
ビジネスルールの詳細設計
リクエスト処理の詳細設計
メッセージの詳細設計
物理データ設計
内部設計書としてまとめる
レビュー
システム構築（開発１、開発２） |  |  | 2016-12-08 | 2016-12-12 | bar: 12 8 to 12 9; 12 12
プログラミング
コーディング規約の確認
単体テスト計画書の作成
プログラミング
レビュー
単体テスト
システム構築（開発１、開発２） |  |  | 2016-12-13 | 2016-12-15 | bar: 12 13 to 12 15
プログラミング
コーディング規約の確認
単体テスト計画書の作成
プログラミング
レビュー
単体テスト
システム構築（テスト） |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-20 | bar: 12 16; 12 19 to 12 20
結合テスト
テスト計画書の作成
テスト環境の準備
テスト項目の作成
テストの実施
障害処理票の作成
バグの除去
バグの分析
テスト成績書の作成
総合テスト
テスト計画書の作成
機能性確認
信頼性確認
使用性確認
移植性確認
障害抑制性確認
効果性確認
運用性確認
技術要件確認
システム構築（発表） |  |  | 2016-12-21 | 2016-12-26 | bar: 12 21 to 12 22; 12 26 to 12 27
発表用資料作成
背景
目的
システム概要
機能
発表
発表
調整日 |  |  | 2016-12-27 | 2016-12-27